## DATI PUBBLICATI
2i Rete Gas S.p.A. PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DI ESTENSIONE/POTENZIAMENTO ANNO 2024
REGIONE | PROVINCIA | IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE | DESCRIZIONE INTERVENTO | TIPOLOGIA INTERVENTO | PERIODO PREVISTO DI ESECUZIONE
ABRUZZO | AQ | L'AQUILA | ANELLAMENTO POTENZIAMENTO FRAZIONE BAGNO | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
ABRUZZO | TE | CASTELLALTO-CELLINO B.-MONTORIO | SOSTITUZIONE RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
BASILICATA | MT | METAPONTO | SOSTITUZIONE RETE METAPONTO | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
BASILICATA | PZ | RIONERO IN VULTURE | RIONERO CONNESSIONE CON ATELLA | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | CE | CELLOLE | CELLOLE BONIFICA E SOSTITUZIONE RETE | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | BOSCOREALE | POGGIOMARINO BONIFICA RICOSTRUZIONE | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | ESTENSIONE RETE NO POST_NAPOLI EST | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | ESTENSIONE RETE NO POT_OVEST | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | SOSTITUZIONE RETE NON PROTETTA_NAPOLI OVEST | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | SOSTITUZIONE RETE NON PROTETTA_NAPOLI NORD | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | ESTENSIONE RETE NO POT_ERCOLANO | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
CAMPANIA | NA | NAPOLI | ESTENSIONE RETE NO POT_TORRE DEL GRECO | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | FE | COMACCHIO | COMACCHIO_SOSTITUZIONE TRATTI RETE BP | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | FE | OSTELLATO | IDG016_P - OSTELLATO SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | FE | OSTELLATO | JOLANDA DI SAVOIA - PE - MP | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
EMILIA-ROMAGNA | PC | BORGONOVO | SOSTITUZIONE RETE ANTE 1967 BORGONOVO | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LAZIO | FR | CEPRANO | CEPRANO - SOSTITUZIONE RETI FUGANTI | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
LAZIO | LT | APRILIA | APRILIA INTERCONNESSIONE REMI | POTENZIAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LAZIO | RI | CASTEL SANT'ANGELO | CASTEL SANT'ANGELO SOSTITUZIONE RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LAZIO | RM | POMEZIA | POMEZIA ANELLAMENTO VIA ARNO | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LAZIO | RM | POMEZIA | POMEZIA ANELLAMENTO VIA OLMO - VIA ORCHIDE | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LAZIO | RM | VALMONTONE | VALMONTONE LOCALITA' COLLE TOCCIARELLO | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | CISANO BERGAMASCO | CISANO BERGAMASCO - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | COMUNE DI TERNO D'ISOLA | SOSTITUZIONE RETE VETUSTA TERNO D'ISOLA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | FARA GERA - CANONICA D'ADDA | FARA GERA D'ADDA - SOSTITUZIONE RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | BG | RANICA | RANICA - SOSTITUZIONE RETE OBSOLETA | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | BS | GOTTOLENGO-PIUBEGA | INTERCONNESSIONE GAMBARA VS REMEDELLO | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | CO | MARIANO COMENSE | MARIANO COMENSE - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | CO | OLGIATE COMASCO | OLGIATE - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | CO | OLGIATE COMASCO | LURATE CACCIVIO SOSTITUZIONE RETE E IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | LC | CALCO | OLGIATE MOLGORA - SOSTITUZIONE PER INTERCONNESSIONE | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | LO | CASTIGLIONE D'ADDA | SOSTITUZIONE RETE ANTE 1967 CASTIGLIONE D'ADDA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | LO | OSSAGO LODIGIANO | RIFACIMENTO RETE BP ANTE' 67 LOCALITA' CEPPEDA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MB | COGLIATE | COGLIATE - SOSTITUZIONE RETI VETUSTE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | AMBITO DI CESANO BOSCONE | CESANO BOSCONE RIFACIMENTO RETE MP ANTE '67 | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | ASSAGO | ANELLAMENTO BP/DISM.GR | POTENZIAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | BRESSO | CORMANO - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | CISLIANO - CUSAGO (MILANO) | CISLIANO - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | LAINATE-MILANO I | LAINATE - SOSTITUZIONE RETI VETUSTE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | LOCATE TRULZI-OPERA | INTERCONNESSIONE LOCATE/CARPIANO/LANDRIANO | POTENZIAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | MILANO II | ALBAIRATE - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | PESSANO CON BORNAGO | PESSANO - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | MI | SAN GIULIANO MILANESE | SAN GIULIANO MILANESE RIFACIMENTO RETEBP+IDU ANTE '67 | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | BELGIOIOSO | SOSTITUZIONE TUBAZIONE BP BELGIOSO | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | BELGIOIOSO | SOSTITUZIONE RETE BP FUGANTE BELGIOIOSO | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | BRONI-CIGOGNOLA-ZIANO | SOSTITUZIONE TUBAZIONE BP BRONI | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | CASEI GEROLA-SILVANO PIETRA | POSA RETE CORANA PER FS REMI | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | CERVESINA | POSA RETE CERVESINA PER FS REMI | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | GAMBOLO' | GAMBOLO'_SOSTITUZIONE RETE VETUSTA_GARBARA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | PV | GROPELLO CAIROLI | SOSTITUZIONE TUBAZIONE MP E BP GROPELLO CAIROLI | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | SO | CAGNOLETTI | ELIMINAZIONE CITY GATE VALMALENCO | POTENZIAMENTO | SECONDO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | ARSAGO S_CASORATE S_SOMMA L | SOMMA LOMBARDO - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | ARSAGO S_CASORATE S_SOMMA L | SOMMA LOMBARDO RETE BP ED ALLACCI | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | CASTIGLIONE OLONA | VENEGONO INFERIORE - SOSTITUZIONE RETI VETUSTE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | SARONNO | SARONNO - SOSTITUZIONE GHISA BP+IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
LOMBARDIA | VA | TRAVEDONA-VARANO BORGHI | VARANO SOSTITUZIONE RETE E IDU | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
MARCHE | AP | FORCE CON COMUNANZA E AMANDOLA | MESSA A NORMA RETE COMUNANZA | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
MOLISE | CB | TERMOLI | SOSTITUZIONE RETI VETUSTE - TERMOLI | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
MOLISE | IS | AMBITO DI ISERNIA | SOSTITUZIONE TRATTI A RISCHIO DISPERSIONI | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
PIEMONTE | BI | BIELLA - VERRONE | GAGLIANICO - SOSTITUZIONE RETI VETUSTE | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
PIEMONTE | NO | BORGOLAVEZZARO | BORGOLAVEZZARO - SOSTITUZIONE RETE | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
PIEMONTE | NO | GRIGNASCO | GRIGNASCO - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
PIEMONTE | VC | BORGOSESIA | SERRAVALLE SESIA - SOSTITUZIONE RETE | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
PIEMONTE | VC | SANTHIA' | SANTHIA' SOSTITUZIONE RETE VETUSTA 7^ | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | BA | CASTELLANA GROTTE | CASTELLANA SOSTITUZIONE RETE OBSOLETA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
PUGLIA | BA | GIOVINAZZO | GIOVINAZZO - SOSTITUZIONE RETE E IDU | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | BR | CISTERNINO | RETE CISTERNINO 1° LOTTO | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | BR | SAN VITO DEI NORMANNI | RETE SAN VITO DEI NORMANNI | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
PUGLIA | FG | AMBITO DI ZAPPONETA ** GAS NATURALE | ZAPPONETA: REALIZZAZIONE FEEDER | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | FG | COMUNE DI SANPAOLO DI CIVITATE | SAN PAOLO CIVITATE - SOSTITUZIONE RETE E IDU | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | FG | LUCERA | LUCERA - SOSTITUZIONE RETE E IDU | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | FG | VIESTE ** GAS NATURALE | VIESTE CONTRADA DEFENSOLA | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | LE | ACQUARICA DEL CAPO | TAPPETI RETE MP TORRE SAN GIOVANNI | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | LE | NARDO' | RETE MARINE DI NARDO' 1° LOTTO | ESTENSIONE | PRIMO SEMESTRE
PUGLIA | LE | TUGLIE | RETE PARABITA | ESTENSIONE | SECONDO SEMESTRE
SICILIA | CT | FIUMEFREDDO DI SICILIA | SOSTITUZIONE RETE VETUTA FUGANTE FIUMEFREDDO | MANUTENZIONE | PRIMO SEMESTRE
SICILIA | CT | GIARRE | SOSTITUZIONE RETE VETUSTA FUGANTE GIARRE | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
SICILIA | CT | MINEO | MINEO SOSTITUZIONE RETE IN FRANA | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
SICILIA | ME | SAN FRATELLO | INTERCONNESSIONE SAN FRATELLO - ALCARA | POTENZIAMENTO | PRIMO SEMESTRE
SICILIA | PA | PRIZZI | SOSTITUZIONE TRATTI IN FRANA LERCARA - PRIZZI | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
TOSCANA | MS | GPL MASSA | SOSTITUZIONE RETE E ALLACCI MASSA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
TOSCANA | PI | PONTEDERA | SOSTITUZIONE RETE E ALLACCI PONTEDERA | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
UMBRIA | PG | GIANO DELL'UMBRIA | GUALDO CATTANEO - SOSTITUZIONE RETE SP 423 | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | NOVENTA PADOVANA | IDG015_P_NOVENTA PADOVANA_SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - LIMENA SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - MESTRINO SOSTITUZIONE PVC TAPPETI | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - RUBANO SOSTITUZIONE PVC TAPPETI | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_A-RUBANO PVC-SIR2 | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | RUBANO PROGETTO SIR2 | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - SELVAZZANO SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | SELVAZZANO DENTRO | IDG019_P - VILLAFRANCA PD SOSTITUZIONE PVC | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
VENETO | PD | STANGHELLA | SOLESINO_SOSTITUZIONE RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | PRIMO SEMESTRE
VENETO | RO | PORTO TOLLE | IDG018_P_7812_SOSTITUZIONE RETE PVC_ARIANO POLESINE | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
VENETO | RO | PORTO TOLLE | EXTRAP_A_PORTO TOLLE_SOSTITUZIONE RETE | MANUTENZIONE | SECONDO SEMESTRE
VENETO | VR | BOVOLONE | BOVOLONE_SOSTITUZIONE RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE
VENETO | VR | CEREA | CEREA_RETE VETUSTA | AMMODERNAMENTO | SECONDO SEMESTRE